2017年山东财经大学国家“两金”项目申报工作计划节点一览表

| 工作阶段 | 时间 | 地点 | 内容安排 | 组织与参会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报启动 | 2016.10月中旬 | 燕山校区办公楼七楼会议室 | 校长、分管校长动员讲话、科研处安排申报工作，两金申报启动。 | 1、科研处组织 2、学院、研究机构负责人，科研秘书参加 |
| 专家辅导 | 2016.10-2017.3 社科相应提前 | 各学院自定 | 邀请校内外专家辅导，指导选题、辅导论证、修改申请书等。鼓励支持组织全校报告活动。 | 1、学院组织 2、教师自愿参加 3、科研处派员参加 |
| 预报选题 | 2016.11.15之前 | 舜耕校区办公楼 | 提交“两金”项目拟申报一览表，发送至邮箱。 E-mail:sdufekeyan@163.com国家自然基金；sdcdsk@126.com国家社科项目。 | 1、学院组织 2、汇总交科研处掌握 |
| 选题论证 | 2016.11.30前 | 由各学院自定 | 申报者按照2016年版本提交项目申请书，学院组织专家进行选题论证。 | 1、学院组织 2、通知科研处派员参加 |
| 组织撰写 | 社科2017.1.1前 自科2017.2.26前 | 由各学院自定 | 学院组织论证，鼓励集中论证 | 课题组成员 |
| 模拟评审 | 社科2017.1.1前 自科2017.3.5前 | 由各学院自定 | 邀请省内外专家进行模拟评审，反馈意见；国家社科基金学院完成推荐排序。 | 1、学院组织 2、教师参加 3、科研处派员参加 |
| 国家社科基金 学校评审 | 2017年1月中旬 | 科研处确定 | 报送国家社会科学基金项目申请书及活页等相关材料 | - 科研处组织 - 省内外专家 |
| 学院形式审查 | 社科2017年2月中旬 自科2017.3.12前 | 由各学院自定 | 形式审查，有问题者及时修改 | 学院组织 |
| 学校形式审查 | 社科2017年2月下旬 自科2017.3.15前 | 科研处确定 | 形式审查，有问题者及时修改 | 科研处组织 |
| 上报省社科规划办 | 约2017年2月下旬 以国家通知为准 | 山东省社科规划办公室 | 报送国家社会科学基金项目申请书（最新版本）及活页等相关材料终稿 | 科研处 |
| 上报国家自然基金委 | 2016.3.17-3.20 | 国家自然基金委 | 到北京上报材料，有问题及时反馈修改 | 科研处 |

注：最终时间安排以国家和学校申报通知为准