附件：

2015年党政工作要点完成情况

| 序号 | 目标要求 | 工作内容与具体措施 | 时间安排 | 完成进度 | 未完成 原 因 | 拟完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和上级重要文件精神 | 1. 严格执行党委理论中心组学习制度，以上率下，加强理论学习。 | 全年 |  |  |  | 党委宣传部 各党委（党总支） |
|  |  | 2. 举办报告会、宣讲会、讨论会、座谈会，深刻领会习近平重要讲话和上级重要文件精神实质。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 坚持社会主义核心价值观教育贯穿教育教学全过程。 | 全年 |  |  |  |  |
| 2 | 加强和改进宣传及思想政治工作 | 4.落实全国高校思想政治工作会议精神，出台《关于加强和改进新形势下学校宣传思想工作的实施意见》。 | 5月初完成 |  |  |  | 党委宣传部 马克思主义学院 各党委（党总支） |
|  |  | 5.制订意识形态工作实施办法，开展意识形态专题培训。 | 6月底完成 |  |  |  |  |
|  |  | 6.加强马克思主义学院和思政课体系建设。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 7.加强网络思想文化阵地建设，创新新媒体环境下的新闻宣传工作。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 8.制订学校深化精神文明建设实施意见。 | 7月底完成 |  |  |  |  |
|  |  | 9.持续推进“中国梦”系列宣传教育，加强文明班级、文明宿舍、文明家庭建设。 | 全年 |  |  |  |  |
| 3 | 夯实党组织基础建设 | 10.完善党建工作责任制。 | 全年 |  |  |  | 党委组织部 |
|  |  | 11.修订发展党员、党员评议、党费管理等工作规范。 | 11月底完成 |  |  |  |  |
|  |  | 12.扩大“党员活动园地”建设范围，开展党支部书记培训，推进党支部活动创新。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 14.认真组织开展领导干部“三严三实”专题教育活动。 | 全年 |  |  |  |  |
| 4 | 加强领导班子和干部队伍建设 | 13.完善“分工合作、协调运行”机制。建立健全监督检查和责任追究制度，加大督办力度，确保决策落到实处。 | 全年 |  |  |  | 纪委、监察处党委组织部 |
|  |  | 14.加强干部队伍统筹力度，做好干部调整、补充和培训工作。 | 适时 |  |  |  | 党委组织部 |
|  |  | 15.完善干部提拔晋升、轮岗交流、问责约谈和退出机制。 | 10月底完成 |  |  |  | 党委组织部 纪委、监察处 |
| 5 | 推进反腐倡廉建设 | 16.落实中央八项规定和党风廉政建设“两个责任”，做好党风廉政建设工作。 | 全年 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 纪委、监察处 党委组织部 |
|  |  | 17.强化重点工作过程监控，加强对权力运行的制约和监督。 | 全年 |  |  |  | 纪委、监察处 |
|  |  | 18.深入推进惩防腐败体系建设. | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 19.健全群众来信来访接待受理工作机制，完善重要信访剖析和督查制度。 | 4月初完成 |  |  |  |  |
|  |  | 20.建立抽查和定期公开通报制度,解决纪律松弛、作风散漫等问题，防止“四风”反弹。 | 全年 |  |  |  |  |
| 6 | 落实巡视整改和群众路线教育实践活动深化工作 | 21.认真制定巡视整改方案，建立整改落实台账，细化整改措施，限期整改落实到位。 | 4月初完成 |  |  |  | 巡视整改办公室 |
|  |  | 22.抓好教育实践活动“四风”问题专项治理和突出问题集中整治,总结凝练教育实践活动的理论、实践和制度成果。 | 全年 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 纪委、监察处 党委组织部 |
|  |  | 23.建立长效机制，加大责任追究力度，推动从严治党、科学管校。 | 全年 |  |  |  | 党委组织部 纪委、监察处 |
| 7 | 保障校园和谐稳定 | 24.做好统一战线工作和离退休工作。 | 全年 |  |  |  | 党委统战部 离退休工作处 |
|  |  | 25.加强和改进校园综合治理工作，创新校园安全管理模式，优化消防、视频监控、门禁系统建设，创建平安校园。 | 全年 |  |  |  | 保卫处、总务处、明水校区管理办公室、圣井校区管理办公室 |
|  |  | 26.加强学校安全形势分析研判，制订防恐反恐应急预案，健全学校突发事件应急管理机制，完善校园安全责任制和长效机制。 | 7月底完成 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 保卫处 |
| 8 | 全面推进依法治校和制度体系建设 | 27.成立依法治校工作领导小组，制订、实施依法治校实施方案和年度计划。加强法治宣传教育，增强师生运用法治思维和法律手段解决学校改革发展中矛盾、纠纷的能力，依法维护办学秩序。 | 上半年 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 |
|  |  | 28.梳理现有制度体系，做好废、改、立工作，构建系统全面的现代大学制度体系。 | 长期 |  |  |  | 发展规划处 |
|  |  | 29.制订学校“十三五”发展规划。 | 下半年 |  |  |  |  |
|  |  | 30.出台信息公开管理办法，全面推进党务、校务公开。 | 全年 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 |
| 9 | 优化内部治理结构 | 31.全面落实党委领导下的校长负责制，修订完善党委会、校长办公会等会议制度和议事规则，修订“三重一大”制度实施办法。 | 6月底完成 |  |  |  | 党委办公室 校长办公室 |
|  |  | 32.成立学校理事会；发挥教授委员会、学术委员会等组织职能。 | 全年 |  |  |  | 校长办公室 党委办公室 |
|  |  | 33.加强群团组织建设，进一步发挥教代会、团代会、学代会在学校改革发展中的作用。 | 全年 |  |  |  | 工会、团委、学生会 |
| 10 | 深化校院两级管理 | 34.严格落实《山东财经大学校院两级管理总体方案》和《校院两级管理实施细则》，强化基础性常规工作和创新性特色项目的有机结合，组织开展特色项目申报、核定与备案，推动任期目标的完成。 | 全年 |  |  |  | 发展规划处 |
| 11 | 启动综合改革试点工作 | 35.出台学校和试点学院实施教育综合改革方案。 | 全年 |  |  |  | 发展规划处 |
| 12 | 完善校友与基金会工作 | 36.建立健全各地校友会，成立二级学院校友会、专业兴趣校友分会和企业家俱乐部，启动捐赠文化建设项目，办好优秀校友论坛，建立校友互助基金。 | 全年 |  |  |  | 校友办公室（教育基金会） |
|  |  | 37.做好基金会的资金募集、保值增值和使用工作。 | 全年 |  |  |  |  |
| 13 | 深化本科人才培养机制改革 | 38.不断深化分类培养模式，探索联合培养模式。 | 全年 |  |  |  | 教务处（招生办公室、教师教学发展与教学评估中心、现代教育技术中心）、各学院 |
|  |  | 39.完善通识教育体系，实现专业教育与通识教育的互通共融与平衡协调。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40.加强专业核心课程建设，提高专业核心课程教学质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41.探索建立学院、专业评估体系，开展专业综合改革试点工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42.强化实践教学环节，深化实践教学改革。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43.健全教育质量保障体系，完善质量监控体系和评价评审制度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44.鼓励教学方法和考试方式创新，推动本科教学教改立项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.优化学分制培养方案，修订学分制收费管理办法，不断完善学分制。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.做好本科教育审核评估迎评工作，确保顺利通过。 | 10月完成 |  |  |  |  |
|  |  | 47.做好招生录取、创新实验班建设等工作。 | 全年 |  |  |  |  |
| 14 | 推进研究生培养模式改革 | 48.建立本科层次与研究生层次衔接机制，推进学术学位、专业学位研究生培养模式改革。 | 全年 |  |  |  | 研究生院（学科建设办公室）、各学院 |
|  |  | 49.扩大研究生招生规模，提高研究生生源质量，推进研究生招生机制改革。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.加强研究生课程体系建设，探索打造部分标杆性课程。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.实施学位论文动态抽检和复审制度，完善质量监督体系，提高研究生培养质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.组织开展硕士学位授权点合格评估工作，完成专业学位授权点专项评估，推动授权点的动态调整与优化提升。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53.完成新一届研究生导师的遴选和聘任工作，强化导师责任，进一步完善导师聘任制度，进一步推动研究生导师资格与招生资格分离工作。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拓展继续教育空间 | 54.建立办学激励机制，扩大成人本、专科学历教育和自学考试办学规模，提高教学质量和办学效益。 | 全年 |  |  |  | 继续教育学院 |
|  |  | 55.拓展继续教育层次和领域，探索全新的运作模式。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 56.加强与国内外优秀的教育机构合作，联合开办非学历教育项目。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 提高国际化办学水平 | 57.统筹调整国际交流与合作布局，实施国际化办学战略，进一步拓宽与国际高水平大学的合作渠道。 | 全年 |  |  |  | 国际交流与合作处、港澳台事务办公室、各学院 |
|  |  | 58.召开首届国际化办学会议，确定首批国际化办学重点发展学院。 | 下半年 |  |  |  |  |
|  |  | 59.实施“国际交流与合作委托专项”，开设学科前沿或跨学科的选修课程，引进和借鉴海外优质教育资源。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 60.鼓励和支持学院开展游学、访学活动，拓展师生国际化视野。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 61.逐步扩大留学生规模。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 优化学科建设机制 | 62.设立一级学科协调机构，制定一级学科学术规划，整合资源，凝练方向，探索大类培养的教学模式改革。 | 全年 |  |  |  | 研究生院（学科建设办公室）、各学院 |
|  |  | 63.建设重点学科国际合作平台工作，开展高层次学术交流，提高学术队伍层次。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 64.开展校际、院际对标定位工作，确定赶超对象，找准努力方向，谋划重点工作；加强建设成效监控，逐步建立学科建设成效与年度经费拨付挂钩机制。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 65.开展一级学科自评，为第四轮全国一级学科评估奠定基础。 | 下半年 |  |  |  |  |
|  |  | 66.做好“十二五”省级重点学科验收迎评和校级重点学科期末验收工作。 | 下半年 |  |  |  |  |
| 18 | 增强科学研究能力 | 67.修改、完善科研成果分类与认定办法，健全科研活动管理制度，完善教师教学、科研、社会服务成果认定标准体系和激励机制，深化科研评价机制改革。 | 全年 |  |  |  | 科研处、各学院 |
|  |  | 68.加强科研创新团队建设，加大科研经费管理力度，规范科研机构运行。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69.强化科研精品意识，提升科研品质，加大“两金”项目申报工作力度，实现数量质量双提高。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70.实施以“重点学科、重点研究基地、重大课题、重大成果”为核心的科研精品工程，建立科研项目预研制度，加强国家级科研项目的策划、组织和申报，加大培育力度，争取国家级重大项目的突破。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 提高社会服务水平 | 71.深化省部共建办学体制。 | 全年 |  |  |  | 党委办公室 |
|  |  | 72.加强政校行企合作，探索构建学校与政府、社会的新型关系。 | 全年 |  |  |  | 党委办公室、校长办公室、科研处、继续教育学院、各学院 |
|  |  | 73.以校级科研机构和协同创新中心建设为平台，增加人员配备、完善服务体系、优化运作模式，开拓活动领域，增强学校高端财经智库的社会影响力。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 74.加强与行业协会、企事业单位、考试认证机构、国际教育机构等开展合作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75.加强载体建设，创新服务方式，拓展社会服务面，提升合作层次。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 创新文化传承 | 76.出台《山东财经大学加强大学文化建设的意见》，完善学校标识系统建设，提升学校文化形象。 | 6月底完成 |  |  |  | 党委宣传部 |
|  |  | 77.培育大学精神，统筹推进精神文化、制度文化、环境文化建设，建设优良校风、教风、学风、考风，营造文化育人氛围。 | 全年 |  |  |  | 党委宣传部 教务处、研究生院、学生工作部、团委、各学院 |
|  |  | 78.创建文化活动品牌，开发文化创意产品，构建独具特色的文化品牌体系。 | 全年 |  |  |  | 党委宣传部 |
| 21 | 提升人才队伍整体水平 | 79.加大高层次人才招聘与引进力度，大力实施高层次优秀人才引进计划和“杰出人才支持计划”，做好新进教师公开招聘工作，推进青年优秀人才支持计划和青年教师博士化工程。 | 全年 |  |  |  | 人才工作办公室、人事处、各学院 |
|  |  | 80.启动博士后流动站申报。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 多层次、全方位开展教育培训 | 81.制定2015年教育培训计划，分层次开展教育培训工作。 | 7月底完成 |  |  |  | 党委组织部 |
|  |  | 82.选派专业带头人、骨干教师、管理干部到境内外企事业、政府机关、知名高校和科研机构进行顶岗挂职锻炼、交流学习。 | 全年 |  |  |  | 人事处、人才工作办公室、学生工作部、就业指导处、团委、教务处、国际交流与合作处、各学院 |
|  |  | 83.坚持干部培训学习制度，提高干部的理论素养和业务水平。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84.抓好辅导员队伍培训工作，推动辅导员队伍规范化、科学化、专业化、专家化。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 优化人才人事管理制度 | 85.不断完善各类人员的岗位管理，完善、健全人才评价制度、岗位管理制度，改革收入分配制度，科学设定岗位津贴指导性标准，指导校内津贴发放，进一步深化人事分配制度改革。 | 全年 |  |  |  | 人事处 |
|  |  | 86.做好岗位设置和首次聘任工作，推进教职工岗位设置和分类竞聘工作有序开展。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 87.加强人事工作信息化建设。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 创新学团工作模式 | 88.创新思想引领，构建科学完整的育人工作体系和机制，完善全员育人、全程育人工作格局；落实学生教育管理服务校院两级工作机制。 | 9月底完成 |  |  |  | 学生处、团委各学院党委 |
|  |  | 89.创新发展指导，发挥学生发展中心、心理咨询中心作用，构建学生全面发展的指导平台（校、院两级平台）。 | 10月底完成 |  |  |  | 学生工作部、团委、各学院党委 |
|  |  | 90.修订学生综合测评办法、处分条例、公寓管理条例、心理健康教育实施意见等制度；完善多校区学生教育管理服务工作机制。 | 5月底完成 |  |  |  | 学生工作部、各学院党委 |
|  |  | 91.深入推进学生学风建设，发挥载体作用，树立表彰典型，开展专题活动。 | 全年 |  |  |  | 学生工作部、团委、各学院党委 |
|  |  | 92.推进服务保障，创新资助帮扶工作，提升公寓智能化管理、人性化服务水平（完成门禁系统工程、燕山校区女生公寓楼内洗浴、多功能室等项目）。 | 全年 |  |  |  | 学生工作处 |
|  |  | 93.充分发挥共青团职能，全面强化团组织体系建设。 | 全年 |  |  |  | 团委 |
|  |  | 94.探索建立青年联合会和青年创新学院，规范校院两级学生社团建设，加强对学生会、研究生会的指导。 | 10月底完成 |  |  |  | 团委 |
|  |  | 95.完善创新活动和创新竞赛体系建设。 | 5月底完成 |  |  |  | 团委 |
|  |  | 96.启动并实施暑期社会实践“三千”计划。 | 暑期 |  |  |  | 团委 |
| 25 | 提高学生创业就业能力 | 97.制定并落实大学生创业园管理制度，加强各类创业项目管理。 | 4月底完成 |  |  |  | 就业指导处 |
|  |  | 98.启动创业师资队伍和创业课程建设，整合职业规划、创业基础和就业指导课程内容，逐步构建创新创业工作体系。 | 10月底完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 99.扩展就业网功能，开拓省外就业市场，统筹建设全方位的就业市场。 | 全年 |  |  |  |  |
|  |  | 100.建立招生—培养—就业创业互动机制和就业质量反馈机制。编制、发布2015年度就业质量报告。 | 12月底完成 |  |  |  |  |
| 26 | 推进主校区和莱芜校区建设 | 101.探索多校区办学模式，推进校区有效利用和资源整合，优化校区功能，发挥各校区的功能和作用。 | 全年 |  |  |  | 校区规划建设领导小组 |
|  |  | 102.完成主校区规划建设方案，启动主校区建设。 | 全年 |  |  |  | 主校区建设领导小组 |
|  |  | 103.协调推动莱芜校区建设，争取2015年9月前完成一期工程，满足新生入学的条件要求。 | 8月底完成 |  |  |  | 发展规划处、莱芜校区筹备办公室 |
| 27 | 加强学术资源利用与建设 | 104.办好《经济管理与评论》和《山东财经大学学报》。 | 全年 |  |  |  | 期刊编辑部 |
|  |  | 105.加强图书档案、文献资料、数字化图书馆和数据库建设，开展馆际互借与文献传递工作，做好学位论文库建库工作。 | 全年 |  |  |  | 图书馆 档案馆（校史办） |
|  |  | 106.调整采购书刊的学科比例和复本量，启动建设特色馆藏库，优化馆藏结构。 | 全年 |  |  |  | 图书馆 |
| 28 | 加快数字化校园建设 | 107.完成数字化校园一期工程，启动二期工程建设；完成对学校官网、办公系统的升级改造工作，推进信息技术与教育教学的深度融合。 | 全年 |  |  |  | 网络信息中心、党委宣传部、教务处 |
|  |  | 108.加强实验平台建设，做好省高校骨干学科教学实验中心建设和省级、国家级实验教学示范中心申报、建设工作。 | 全年 |  |  |  | 实验教学中心 |
| 29 | 提升内部管理服务效能 | 109.出台精细化管理实施办法，实行绩效目标责任制，实施精细管理。 | 全年 |  |  |  | 发展规划处 |
|  |  | 110.完善财务制度建设，加强财务管理，加强学校各项收入足额收缴工作，做好资金筹措工作，规范收支行为，防范财务风险。 | 全年 |  |  |  | 财务处 |
|  |  | 111.强化审计监督。 | 全年 |  |  |  | 审计处 |
|  |  | 112.深化国有资产管理改革，健全和完善资产管理制度和招标制度，开展全面的资产清查、核查，加强日常管理与服务保障，提高资产管理效能。 | 全年 |  |  |  | 资产管理处（招标管理办公室） |
| 30 | 推进民心民生工程 | 113.认真组织实施“凝心聚力”工程“暖心计划”项目。 | 全年 |  |  |  | 工会、妇委会 |
|  |  | 114.完成舜耕校区电增容改造、燕山校区中水站及水厂改造、饮水供应进学生公寓等工程。 | 适时 |  |  |  | 总务处 |
|  |  | 115.加强学生食堂成本核算，抓好、抓细、抓实日常管理和服务，确保饮食安全。 | 全年 |  |  |  | 总务处（饮食服务中心） |
|  |  | 116.完成校舍、餐厅改造修缮工作。 | 适时 |  |  |  | 基建处 |
|  |  | 117.关注教职工中午就餐、上下班交通和子女入学难等问题。 | 全年 |  |  |  | 工会、妇委会 |
|  |  | 118.完善校医院管理体制和医疗保险改革。 | 全年 |  |  |  | 人事处 总务处 |

2015年12月7日